湘交环境                 产品文件编号：XJHJ-2020-02

XIANGJIAOHUANJING

- 桃源县12个建制镇

- 污水处理厂及配套管网工程PPP项目

- 建设管理制度

- 湖南湘交院环境工程有限公司

- 2020年3月

- 批    准：唐 一 波

- 审    查：刘 虎 英

- 校    核：谢    鹏

- 编    写：梁    东

桃源县12个建制镇污水处理厂

及配套管网工程PPP项目

法人责任制度

第一章    总  则

为加强我公司对桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程建设的管理，贯彻实施建设项目法人责任制度，确保工程质量和投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》和国家有关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。

第二章 对建设项目的要求

第一条桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目合同签订后，正式成立项目法人，在施工图审图批准前，按项目管理权限报建设主管部门审批。新组建的项目法人依法办理公司注册或事业法人登记手续。

第二条 建设项目法人机构设置和技术、管理人员素质，必须满足工程建设管理的需要，符合项目建设市场准人条件。

第三章 建设项目法人应按照基建程序，履行的职责

第一条 筹措项目建设资金；

第二条 编制项目实施计划和年度计划；

第三条 依法选择设备、材料供应单位，组织开展施工；

第四条 向建设主管部门办理开工报告；

第五条 按照合同约定，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行监督管理，审查施工组织设计、重要施工工艺和标准试验以及工程分包等事项，保证工程处于受控状态；

第六条 接受建设主管部门的监督检查，按时报送项目建设的有关信息资料；

第七条 执行国家档案管理规定，建立健全建设项目的所有档案；

第八条 及时组织交工验收，做好竣工验收的准备工作；

第九条 组织项目后评价，提出项目后评价报告。

第四章   附  则

第一条  招投标相关资料由招标组织单位收集后交公司档案室管理。

第二条  公司以前文件与本制度有抵触的按本制度规定执行；本制度未涉及的，按公司现行文件或国家有关法规执行。

第三条  本制度解释权归湖南湘交院环境工程有限公司。

第四条  本制度自印发之日起试行。

桃源县12个建制镇污水处理厂

及配套管网工程PPP项目

# 招投标管理制度

- 总　　则

    - 为规范公司招标采购活动，加强招投标工作的操作性，保护招标投标活动当事人的合法权益，保证房地产开发项目的工程质量、建设工期、有效控制工程成本，提高经济效益，依据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规、采购的相关规定，并结合施工招标、货物招标、服务招标特点，特制定本办法。

    - 本办法适用于公司污水设备、监理、交工检测、环保验收、微废处理、在线监测等方面的招投标管理。

    - 本办法中的采购是指以合同方式有偿取得货物、施工和/或服务的行为。

      - 本办法中的施工是指公司投资项目所涉及的交通工程、水利工程、市政工程等项目建设以及附带的服务。

      - 本办法中的服务包括公司污水设备、监理、交工检测、环保验收、微废处理、在线监测等服务。

    - 本办法适用范围内的所有招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。湘交环境和上级公司监督机构根据各自职责对招标采购活动进行监督。

- 机构与职责

    - 招标领导小组负责审定招标计划、招标文件、招标评比结果报告、合同条文内容。

    - 招标采购活动中的重要环节需经招标领导小组审查批准，主要包括以下事项：

        - 采购计划（招标部分）（包括采购金额、招标方式等）；

        - 招标文件编制原则；

        - 投标人资格条件；

        - 评标办法及细则；

        - 技术规范；

        - 采购主管部门和评标委员会认为重要的其他事项。

    - 综合办负责组织招投标工作，管理招投标档案及协调招投标工作相关事项。

    - 工程技术部或招标代理机构编制工程年度招标计划、招标文件、招标评比结果报告、合同条文内容。

    - 合约部编制招标计划、招标文件、招标评比结果报告、合同条文内容。

- 招标范围和标准

    - 单项合同估算价在在100万元（含）以上的项目合作采用招标的方式；单项合同估算价大于50万元但不超过100万元的项目合作采用会议评审方式；单项合同估算价不超过50万元的项目合作采用会签评审的方式；

    - 不得将依据本办法应当进行招标的项目或采购化整为零或者以其他任何方式规避招标。

    - 必须施工招标的项目，有下列情形之一的，可以不进行招标：

        - 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

        - 在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；

        - 技术复杂或专业性强，能够满足条件的施工单位少于三家，不能形成有效竞争的。

    - 必须招标的货物项目，供应商少于三家不能形成有效竞争的，可以不进行招标。

    - 依法必须招标的项目，有下列情形之一的，可以不进行勘察、设计、监理等服务的招标采购：

        - 主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的；

        - 技术复杂或专业性强，能够满足条件的服务提供商少于三家，不能形成有效竞争的；

        - 已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的。

    - 必须招标的项目，采用非招标方式进行采购时，应报经领导审批。

- 招标方式

    - 招标分为公开招标和邀请招标。

        - 采用公开招标方式的，应当在公司指定的媒介上发布招标公告或资格预审公告，载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件或预格审文件的办法和要求等事项。

        - 采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

    - 必须招标的施工项目，应通过公开招标方式进行采购，在下列情况下可以进行邀请招标：

        - 项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；

        - 受自然地域环境限制的；

        - 拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的。

    - 必须招标的货物项目，应通过公开招标方式进行采购，在下列情况下可以进行邀请招标：

        - 货物技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；

        - 拟公开招标的费用与拟公开招标的节资相比，得不偿失的。

    - 必须招标的服务项目，应通过公开招标方式进行采购，在下列情况下可以进行邀请招标：

        - 项目的技术性、专业性较强，或者环境资源条件特殊，符合条件的潜在投标人数量有限的；

        - 如采用公开招标，所需费用占工程建设项目总投资的比例过大的；

        - 建设条件受自然因素限制，如采用公开招标，将影响项目实施时机的。

    - 采用邀请招标方式采购的，应报招标领导小组审批。

- 招    标

    - 公司在招标开始前组建招标工作机构，包括招标领导小组、招标工作组和评标委员会。

- 招标领导小组由总公司和项目管理公司代表组成，招标领导小组组长由总公司生产安全部部长担任。

- 招标工作组由公司主管副总经理、综合办人员、招标代理机构（如有）人员组成。

- 评标委员会由招标人在开标前组建，经招标领导小组确认后成立。

    - 招标领导小组是招标工作的领导和决策机构，负责审核采购计划（招标部分）；确定招标范围和招标方式；确定招标文件编制原则、对投标人的资格要求、标底编制原则、评标办法与细则、技术规范、招标结果等重大事项。

    - 招标工作组是招标领导小组的办事机构，招标工作组向招标领导小组负责，主要负责以下工作：

        - 招标活动的组织、联络以及招投标的日常管理；

        - 提出招标项目评标专家名单和潜在投标人名单；

        - 向招标领导小组报告招标结果。

    - 公司委托招标代理机构招标的，公司应与其签订招标委托协议。内容包括：

        - 招标委托书

        - 公司与代理机构各自的责任和义务

        - 公司全权代表的授权书

        - 招标材料或设备品目表、技术参数、主要要求及特殊要求

        - 定标程序

        - 代理费用

    - 评标委员会具体负责评标活动，对投标文件进行综合评价、比较、综合排序、提出书面综合评标报告，并向招标领导小组推荐中标候选人。

- 评标委员会成员按有关规定选聘，由公司或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数，其中有技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- 公司审批范围自行招标的项目，外聘专家由公司聘请；其他项目由集团或公司聘请、通知，或从专家库中抽取，外聘专家名单在开标前一天通知招标领导组组长。名单在开标前合理时间内确定，并随招标工作大纲提交项目招标领导小组预备会议审议。

- 与投标人有利害关系的人员不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，评标前不准将评标内容泄露给评标专家。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

    - 招标工作组应在招标活动开始前编制整个项目的总体招标采购计划。项目总体招标采购计划应遵循“远粗近细”的原则编制。

- 项目总体招标采购计划由招标工作组根据批准的招标方式和进度计划编制，应包括以下内容：招标项目名称、招标内容、标段划分（适用于施工招标）、预计招标金额、招标方式、评标方法、预期的招标时间、预期投标人等。预期投标人暂不明确的，可待市场调研后确定。项目总体招标采购计划须报招标领导小组批准后实施。

- 在总体招标采购计划的基础上，招标工作组应编制年度采购计划和月度采购计划，列出有关的招标采购项目，报招标领导小组批准后实施。

- 施工招标的标段范围应当按照有利于对项目实施管理和规模化施工的原则，合理划分；同时标段划分应结合区域和施工场地布置情况，尽量减少分标，避免各标段间的交叉施工，以满足现场安全和文明施工的要求。

    - 公司可以根据招标项目本身的特点和需要，要求潜在投标人或投标人提供满足其资格要求的文件，对潜在投标人或投标人进行资格审查。

        - 公开招标，预计潜在投标人数量过多时须进行资格预审，招标人应当在资格预审文件中载明资格预审的条件、标准和方法。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。预格预审不得采用抽签、摇号等博彩性方式进行。

        - 采用邀请招标方式的，招标工作组应在发出招标邀请前，对潜在投标人进行资格审查（必要时应进行实地调研），提出满足招标文件资格要求的拟邀请的投标人名单。对于公司合格供应商名录中已有的供应商可直接确定为邀请投标人。邀请的投标人综合实力应在同一水平上。对被邀请的投标人，在评标时将不得以资格和业绩不足作为否定其中标的理由。

- 招标工作组负责拟定邀请的投标人名单，报招标领导小组审议。邀请的投标人名单中应详细列明其资质、业绩、施工（供货、服务）范围和能力。

    - 招标文件编制前，招标代理机构（如有）或业务部门人员应当先行拟订招标文件编制原则。招标文件编制原则经招标领导小组批准后，方可组织招标文件的编写。招标文件的编制应有编写、审核、批准程序。技术复杂的招标项目，应组织审查会对招标文件编制原则及招标文件进行审定。

        - 施工招标：招标文件由招标代理机构（如有）或工程技术部组织编写。应当根据招标项目的特点，在招标文件中明确提出投标人在编制投标文件时技术部分需重点论述的内容，同时要求投标人提供拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩、拟用于完成招标项目的机械设备等。

        - 货物招标：招标文件商务部分由招标代理机构（如有）或工程技术部组织编写；设计院负责提出招标文件技术规范书，工程技术部组织审定。

- 技术规范书要合理确定设备配套供货范围和技术参数，不允许有排斥其他潜在投标人的倾向。对项目特有的外部条件需要进行工艺系统多方案比较，在确定设备选型或第一次使用的设备时应由设计院牵头，进行专题研究，有明确意见后再行招标；应尽量避免在评标过程中进行设备选型的论证。

        - 服务招标：招标文件由业务部门人员或招标代理机构（如有）组织编写。应根据招标项目的特点，提出投标人在编制投标文件时技术部分应重点论述的内容，同时要求投标人提供拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩等。

    - 招标工作组应当根据招标项目的特点和需要，编制资格预审文件（适用于公开招标）及招标文件。招标文件不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容。

- 资格预审文件应当载明招标项目的性质、规模和技术要求，资格标准和审查办法，提交资格预审申请文件的时间和地点等内容。

- 招标文件应当载明招标项目的技术要求、施工图（适用于施工招标）、对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标标准和方法等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

- 施工招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。对工程技术上紧密相联、不可分割的单位工程不得分割标段。

    - 招标文件中应当对评标标准和方法作出规定，列出评标时除价格以外的所有评标因素。评标标准和方法应当合理，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，不得妨碍或者限制投标人之间的合理竞争。

        - 施工招标项目评标因素的重点应在于资质、质量安全目标及措施、施工组织设计（包括施工方案、施工技术组织措施、施工进度计划及保证措施，施工人员和施工机械设备的配备，施工技术能力等）、以往履行合同情况、以往完成工程情况、临时设施的布置和临时用地情况、财务状况和银行资信等。

        - 货物招标项目评标因素的重点应在于经济性能、供货范围、可靠性、主要参数和重要性能指标、寿命、结构特点、运行特性、检修条件、服务、制造质量、资质、销售业绩、财务状况和银行资信等；

        - 设计、监理等服务类等招标项目的评标重点应在于技术商务部分，评标因素为资质、业绩、质量保证、技术方案、组织机构、服务人员数量（人月数）和服务的质量、财务状况和银行资信等。

    - 公司可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的2％，施工招标和货物招标最高不超过5000万元人民币，勘察设计招标最高不超过50万元人民币。

    - 对有分包的项目，应要求投标人在投标文件中列出分包商短名单。无法在投标文件中明确的，可由投标人在中标后提出分包商的推荐短名单，经招标人批准后，由中标人招标决定。项目组不得在招标中直接指定分包人。

    - 招标项目应根据具体情况确定是否设标底，原则上对市场行情能够准确把握的，方可设标底，每个标只能编制一个标底。标底的计价内容、计价依据应与招标文件的规定一致。设有标底的招标项目，标底在开标之前必须严格保密。

- 施工招标的标底应根据批准的概算、国家公布的统一工程项目划分、计量单位、计算规则以及工程规范、技术条件、质量要求、设计图纸、招标文件，参照国家制定的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准、规范以及相关要素的市场价格并结合市场供求关系，确定工程量和编制标底价格。

    - 工程技术部或营销策划部提出招标申请。申请招标条件：

        - 已完成招标文件、招标大纲的编制和审核。

        - 如为邀请招标方式，须完成推荐邀请单位的资格预审。

    - 项目部填写“建设工程招标申请表”报公司审批。

    - 招标申请按规定程序审批后，招标工作组根据批复意见，向投标单位发出投标邀请函，要求投标单位书面回执，确认是否愿意参与投标以及投标段、联系人、即联系方式等。

    - 用公开招标方式时，由招标工作组发布招标公告，邀请潜在投标人投标。进行资格预审的，应向所有资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书。

- 采用邀请招标方式时，招标工作组应向被邀请的潜在投标人发出投标邀请书。

    - 招标工作组应在招标公告或投标邀请书规定的时间内出售招标文件。在招标文件中明确投标人编制投标文件所允许的合理时间，自招标文件开始出售之日起到投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于二十天。

    - 发标时填写招标文件发放记录表，领标人须持有法人代表委托书，并在记录表上签字。

    - 根据招标项目的具体情况，项目组可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据招标人介绍情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。项目组不得单独或分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。

    - 对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的澄清问题，招标工作组可以书面形式或召开标前会的方式解答，但需同时将解答以书面方式通知所有招标文件收受人。该解答的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等的法律效力。

      - 投标人对招标文件提出的澄清要求，应当在投标文件截止日期前十天，按投标邀请中载明的地址以书面形式（函件或传真）通知公司。公司对要求日期前收到的任何澄清要求将视情况以书面形式予以答复，并将不标明来源的在投标截止日期前七天答复，同时通知所有购买招标文件的投标单位。

    - 对于已购买标书的潜在投标单位，要求其距开标前两天以传真形式确认是否前来投标，招标工作组做好记录并向公司和招投标领导小组汇报。

- 开    标

    - 招标领导小组预备会议在开标前召开，会议内容为：听取招标工作组关于前两个阶段招标工作的汇报；通过招标工作大纲和评标日程表，确认评标委员会人员名单和平分标准；决定开标、评标其他有关事项

    - 开标时间应当与招标文件中确定的提交投标文件截止时间一致。开标地点应当是招标文件中预先确定的地点。

    - 开标应当公开进行。开标由招标工作组人员主持，设监标人、拆标人、唱标人、记录人等，邀请公司采购监督部门和所有投标人的法定代表人或其授权代表参加。

    - 开标分为以下两种形式：

        - 技术标、商务标和价格标同时开标；

        - “两阶段开标法”。即在收到投标人递交的全部投标文件后，先对投标文件的技术商务部分开标，并进行澄清、评价，之后再开价格标的开标方式。技术标开标后不允许投标人以任何方式或形式将不符合要求的投标文件变为符合要求的投标文件，或作出损害其他投标人利益的修改。采用两阶段开标法时，价格标应在技术商务标评分完成后，技术商务评分未统计汇总之前开标，价格标开标前招标人应对收到的价格标以投标人认可的方式妥善保管。

    - 投标文件有如下情形之一的，招标人不予受理：

        - 逾期送达的或者未送达指定地点的；

        - 未按招标文件要求密封的。

    - 开标过程主要分为以下几个步骤：

        - 在开标会议正式开始前，会务人员应当将所有在投标截止时间前提交的投标文件运到现场，并分单位、分类码放整齐；

        - 投标人提前进入会场，并签到。

        - 主持人宣布开标会议开始，宣布会场注意事项，对招标过程简要介绍，介绍到会的主要领导，采购监督部门代表和其他来宾（不得介绍评标专家的姓名和单位），介绍开标工作人员。

        - 监标人宣布招标工作纪律、保密和反不正当竞争规定等事项。

        - 主持人要求监督人、开标工作人员到位，开始开标。

        - 由唱标人主持投标人抽签，确定开标、澄清顺序，技术商务标和价格标开标、介绍方案、澄清问题的顺序均按此抽签得到的顺序进行。

        - 对于设有标底的招标项目，开价格标时，由监督人员检查标底密封情况，交拆封人拆封，由唱标人宣布标底。

        - 唱标人按抽签顺序，请投标人检查投标文件的密封情况，并当场宣布检查结果。

        - 拆封人当场将投标文件拆封，检查投标文件数量及完备情况，检查投标文件正本、副本的数量，投标保证金。填写“投标文件检验记录表”和“投标报价确认表”。

        - 宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。对于“两阶段开标法”招标的，在第二次对投标报价开标时，重复以上程序，由唱标人宣布投标报价。

        - 在唱标完毕后，请投标人代表检查唱标记录，并签字，确认。

        - 投标人代表领取投标保证金收据。

        - 拆封人、唱标人、监标人、记录人在唱标记录表上签字。

        - 所有开标记录资料应妥善保管，以备评标之用。投标文件正本保存备查，评标使用副本。

- 评    标

    - 评标工作由评标委员会负责。招标工作组应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

    - 招标可以使用经评审的最低投标价法和综合评估法以及法律、法规允许的其他评标方法。施工招标除技术含量高、施工技术要求比较复杂的工程施工招标外，应当使用经评审的最低投标价法进行评标。货物招标除技术复杂、技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的招标外，应当使用经评审的最低投标价法进行评标。服务招标，应当使用综合评估法进行评标。

    - 评标程序和内容如下：

    - 阅读招标文件和评标纪律；

    - 讨论评标办法和打分表；

    - 阅读投标文件及有关资料；

    - 投标文件进行符合性审查，填写“投标文件符合性鉴定表”；

    - 对投标文件技术商务部分进行评价比较；

    - 对投标报价进行评价；

    - 填写评标对比表，评委独立打分后将评分表交组长。

    - 各专业组组长在监督人的监督下进行平分汇总，综合排序，编写评标报告，推荐中标候选人。

    - 对投标文件进行符合性审查是指审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。细微偏差是指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。对于细微偏差，招标人应当要求投标人补正和澄清。

    - 补正和澄清结果以有效的书面形式确认（投标授权代表签字或盖章）；澄清文件必须经专业组组长签字认可，并存档备查。

    - 投标文件存在对招标文件的重大偏差的，视为非实质性响应招标文件，应当按废标处理。下列情况属于重大偏差（招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定）：

    - 投标文件没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字或加盖公章；

    - 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限，并令招标人无法接受的；

    - 投标文件明显不符合招标文件技术规格、技术标准的要求并令招标人无法接受的；

    - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    - 投标报价不符合国家颁布的取费标准，或者低于成本恶性竞争的；

    - 投标人没有按照招标文件要求提供投标保证金或者提供的投标保证金有瑕疵；

    - 投标人与其他投标人相互串通、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

    - 向本公司人员或评标委员会成员行贿；

    - 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

    - 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

    - 投标文件不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

    - 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对通过符合性审查的投标文件进行评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法，不得作为评标的依据。对投标文件的评价包括技术商务评价和投标报价评价。

    - 技术商务评分一般采用百分制。根据各评标因素的重要程度合理确定每一因素所占的权重，各评标因素得分乘以其权重相加得出技术商务评分。技术商务评价必须坚持有差异则有事实支持、无事实支持则无差异的原则，科学排序、合理评分。应要求评标专家在评分前，对主要问题进行讨论，让每位专家充分发表意见，尽量取得统一认识。在专家人数较多的情况下，可采用去掉最高和最低分的办法记分。

    - 技术评价标准应分类确定，其中技术含量很高的招标采购项目，技术分所占比例应不低于55％；技术性本身不强或即使技术性很强，但被认知较深的项目，且潜在投标人在同一技术水平的，技术分所占比例不应高于45％，并尽量用低价中标的办法确定；技术性一般，按性价比最优确定。

    - 报价评价时应审核投标人分项报价、每项单价和总价的计算正确性、报价的完整性、均衡性、合理性。并应按照同一条件、同一标准和同一范围或折算调整至同一条件、同一标准和同一范围，计算出投标人的评标价进行比较。一般工程类招标项目可参考概算值下浮一定的幅度来确定报价合理性。设备报价应参考同期、同类、同范围设备报价确定其合理性。

    - 评标委员会在进行报价评价时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：

    - 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

    - 按照投标单价计算的总价与投标总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

    - 开标后，不允许投标单位二次报价。当技术要求及范围发生变化时，可要求投标单位按照投标单价进行补充报价。

    - 按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

    - 评标委员会可根据招标文件的规定，采用综合评分法和综合排序法对投标文件进行排序。排序原则上采用综合评分法。

    - 对于综合评分法应根据招标文件规定的计算公式计算出综合得分。

    - 综合排序按以下原则执行：

    - 在技术商务评标评出技术商务得分，价格标按照计算出评标价后对所有有效投标文件进行综合排序。综合排序的原则为：

    - 评标价格低且技术商务评分高者优先；

    - 评标价格相同而技术商务评分不同时，技术商务评分高者优先；评标价格不同而技术商务评分相同时，评标价格低者优先；

    - 评标价格高且技术商务评分也高或评标价格低且技术商务评分也低时，排序原则为：

    - 当技术商务评分相近，评标价格相差较大时，评标价格低者优先；

    - 当技术商务评分相差较大，评标价格相近时，技术商务评分高者优先。

    - 分数和价格“相近”时，应充分考虑该标技术含量的高低和有无特殊要求，以决定侧重于技术还是价格。“相近”的具体尺度应在招标文件中确定或由招标领导小组在开标前确定。

    - 施工招标鼓励对具有通用技术、性能标准或者对其技术、性能没有特殊要求的一般施工标实行经评审的最低投标价法（经评审的最低投标价是指经过对投标文件商务部分中的偏差、遗漏进行修正和调整后的投标价格），让能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标人中标（投标价格低于成本的除外）。

    - 货物招标中对技术商务评分高，评标价也高的设备，应采用“竖着比”的方式，即要与该厂商以往的同类、同供货范围的设备报价进行对比，以确定其合理性。

    - 鼓励对具有通用技术、性能标准或者对其技术、性能没有特殊要求的一般货物标实行经评审的最低投标价法（评审的最低投标价是指经过对投标文件商务部分中的偏差、遗漏进行修正和调整后的投标价格），让能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标人中标（投标价格低于成本的除外）。

    - 评标委员会在评标过程中可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。但是不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人拒不澄清、说明或补正的，在评审时可以根据其他投标文件作出不利于该投标人的量化，量化标准按招标文件的有关规定执行。

    - 对于未响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件，不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

    - 对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益，不得考虑进评标价中。符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人，其所提交的备选方案方可予以考虑。

    - 设有标底的，标底在评标中应当作为参考，但不作为评标的唯一依据。

    - 有下列情形之一的，评标委员会可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料：

    - 设有标底的，投标报价低于标底合理幅度且招标文件未规定作废标处理的；

    - 不设标底的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

    - 经评标委员会论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，不能推荐为中标候选人或者中标人。

    - 评标委员会技术、商务（或技经）组完成评标后，应分别提交技术、商务（或技经）评标报告。评标委员会根据评标结果，进行综合评价、比较，向招标领导小组提出书面综合评标报告，并推荐中标候选人。评标报告应当由所有评标委员会成员签字。评标报告应包括以下内容：

    - 基本情况：招标项目、招标文件的发放、踏勘（如有）、答疑、投标人、评标时间、开标记录、评标过程、评标委员会成员名单、评标办法等；

    - 技术商务评标情况：各项评标因素（标准）；针对每项评标因素（标准），对投标人的评价及差异（须附简要的事实说明）；其他数据表；与招标文件的差异表，投标人财务状况、资信一览表，技术评分排序一览表；

    - 价格标评标情况：载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整；经评审的商务评标价格排序一览表（含备注）；

    - 技术和商务综合评价和排序表；推荐的中标候选人（限定在一至二家，并标明排列顺序）及推荐理由；

    - 签订合同前要处理的事宜；

    - 澄清、说明、补正事项纪要。

    - 凡评标报告中标明均能满足招标文件技术要求的，应坚持低价中标原则。对高价中标的，评标报告中必须进行详细说明，明确表述其技术优势。

    - 评标结束后评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当立即归还招标人。

    - 当发生下列情况之一时，经招标领导小组同意，可以拒绝所有投标，宣布招标失败：

    - 投标人或进入有效标范围的投标人少于3个的；

    - 所有投标人均高于或低于评标办法所设定的有效标范围。

    - 所有投标均被否决时，必须招标的项目，公司应当重新招标；非必须招标的项目，经公司领导或集团招标采购办批准后，可采取其他方式采购。

- 定　　标

    - 招标领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会应将评标文件〔含技术商务评标报告以及技术参数对比表、施工（供货、服务）范围表和评分表、价格标评标报告、综合评标报告等〕报招标领导小组或按招标领导小组授权定标。

    - 招标领导小组原则上应确定评标报告中排名第一的中标候选人中标。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因以上同样原因不能签订合同的，可以确定排名第三的中标候选人为中标人。若招标领导小组对招标结果有疑议时，可组织专门工作组进行检查。招标领导小组无充分理由不得确定排名第一的中标候选人之外的其他投标人中标。

    - 招标工作组应向集团招标采购办公室提交中标意见和评标情况的书面报告。书面报告应当包括下列内容：

        - 招标投标的基本情况，包括招标范围、招标方式、资格审查、开评标过程和确定中标人的方式及理由等。

        - 根据规定和要求提交相关的文件资料，包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格预审文件、评标委员会的评标报告（设有标底的，应当附标底）、中标人的投标文件等。

    - 属公司审批的项目，集团备案；属集团审批的，集团招标采购办公室应在收到采购招标投标情况的书面报告后十个工作日内作出回复，否则视为对招标结果无异议。

    - 中标人的投标应当符合下列条件之一：

        - 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

        - 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

    - 在确定中标人前，本公司人员不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

    - 中标人确定后，招标工作组应当向中标单位发出中标通知书，将中标结果通知所有未中标的投标人，并组织有关单位的专家共同与中标人进行技术协议（合同）和商务合同谈判。公司与中标人应在发出中标通知书后三十个工作日内签订合同。公司和中标人签订合同后，应向投标人退回投标保证金。

    - 合同价格应为投标报价。如果价格发生变化，承办人应作出书面说明，报原审批、确认或备案单位。如无充足理由支持，合同价格不得高于中标单位报价的？％。

    - 招标人对每项招标投标活动的相关招标文件、投标文件以及其他相关文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

- 处　　罚

    - 对必须进行招标的项目未进行招标的，或将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

    - 按规定必须进行招标项目的本公司人员或招标代理机构向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的情况的，或者泄露标底的，给予警告；对本公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。其行为影响中标结果的，中标无效。

    - 评标委员会成员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，收受投标人的财物或者其他好处，向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，取消其担任评标工作成员的资格，不得再参加以后进行的任何招标项目的评标。构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给本公司造成损失的，依法承担赔偿责任；同时取消其在一定时期内参加投标的资格。构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

    - 招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与投标人串通损害社会公共利益或者他人合法权益的，取消其在一定时期、一定范围内担任公司招标代理的资格。其行为影响中标结果的，中标无效。

- 附    则

    - 本管理办法由综合办公室负责制修订并解释。

    - 本管理办法自发布之日起生效。

桃源县12个建制镇污水处理厂

及配套管网工程PPP项目

建设监理管理制度

- 总  则

  - 目的

为规范桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目

（下简称“项目”）的管理，明确在工程管理过程中与监理的职责和工作流程，进而提高项目质量、安全、进度和投资等方面的管理水平，特制定本制度。

二、依据

本制度依据《监理合同范本》等相关管理制度编制。

三、适用范围

本制度适用于桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目。

本制度与湖南省湘交院环境工程有限公司桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。

本制度的条款如与国家的规范、标准或地方法规有矛盾之处，应以国家规范、标准或地方规定为准。

- SPV公司与监理单位的职责划分

一、SPV 公司的职责

（1）负责协调开工、竣工验收政府手续的办理。

（2）负责对施工单位及材料供应商的管理和环保验收、微废处理单位、在线监测单位的选定。

（3）负责将施工图纸、设计变更下发给监理单位，再由监理单位下发给施工单位，负责与设计单位的联系沟通。

（4）负责对施工组织设计、深化图纸的最终审批。

（5）督促监理单位及时向施工单位发出开、完工指令、工程的暂停及复工通知。

（6）负责总体工期控制，包括对总体进度提前、延长的审批及最终确认。

（7）负责对已完工程节点的形象进度、变更及签证的工程量的最终确认。

（8）负责工程价款的核定及工程付款的协调。

（9）与项目监理部共同对项目质量、安全及文明施工进行管理。

（10）负责对项目监理部的验收结果进行检查。

（11）负责参加分部、分项验收，负责组织竣工验收。

二、监理单位的职责

（1）负责协助项管单位办理相关的政府手续。

（2）对承包人（包括分包商（设备），如有）的进场队伍的施工技术水准进行评估。

（3）负责协调项管单位统一施工和验收标准、规范，根据规范、施工或供货合同、图纸进行管理。

（4）负责对施工组织设计、专项施工方案进行审核，形成书面意见后报项目管理单位。

（5）负责对质量进行全面管理。按业主单位、项管单位要求及国家规范细化各工序及成品的质量验收标准，负责交底、见证取样、巡视、旁站、检查及验收。

（6）负责召开监理例会及监理专项会议。

（7）负责按规范及项管单位要求提供各项报告。

（8）参加施工单位的工序验收及交接验收。

（9）负责对质量缺陷的处理。

（10）负责质量类的局部工程暂停、复工通知。

（11）负责对工期实施的管理，对已完工程的节点的验收核实。

（12）负责对项目的安全及文明施工的全面管理。负责由于文明施工引起的工程暂停、复工通知。

（13）负责变更及签证的工程量及变更签证影响工期的验收核实。

（14）负责工程各参建单位一般事项的协调，负责政府质量、安全主管部门的协调。

（15）负责组织分部、分项验收及竣工前验收，负责参加竣工验收。

（16）负责对工程移交的见证。

（17）负责对保修工程及赔付的管理及见证。

（18）负责对过程资料的记录及整理，负责对施工单位的竣工资料查验及收集，负责向项管单位移交监理资料及竣工资料。

三、监理的期限及范围

监理期限分为工程实施阶段监理及工程保修阶段监理。两阶段监理的时间、人员数量、工作内容及费用应明确区分。

施工阶段的监理应持续到项目交付之日起的三个月止，保修阶段的监理应持续到项目取得竣工备案证后的两年止。

监理范围的确定：

本项目所有与工程相关的包括临时工程及平行检测等包含在监理范围内。

对于特殊要求的工程，需另行委托有经验及相应资质的监理单位负责（中标监理单位不具备此项资质），需在招标文件或合同中进行明确。

四、监理旁站、工序检查比例的确定

项目管理部应对监理需旁站的部位、工序检查的比例进行确定，相关比例可参考《监理旁站、工序检查比例推荐表》附件1。

确定监理单位后，项目管理部将有关要求落实到《监理规划》及《监理实施细则》中。对于有特殊要求的项目或重点控制的工序。项目管理部可与监理单位补充有关项目及旁站、检查的内容。

在分部分项工程开始前，项目管理部应与监理单位沟通，要求监理单位落实有关旁站的部位、工序、检查的方法、比例及验收标准。

- 监理文件的管理

一、监理规划

合同签订后一周内及第一次工地会议之前，监理部总监理工程师结合本工程的特点向项目管理部报送《监理规划》，经项目管理部批准后方可实施。

二、监理实施细则

在重要分部工程开工前一个月前，专业监理工程师应编制《监理实施细则》报项目管理部审批。当工程本身和其他影响工程的因素发生变化时，监理单位能及时对监理实施细则进行补充和修改，经总监审定后，报送项目管理部备案实施。

三、监理日志

《监理日志》由专业监理工程师负责填写，在工程持续时间保持连续，监理日志须及时、全面、真实，总监审核签字。项目管理部可随时检查监理日志，也可要求提交项目部，对日志填写情况及内容给予指导。

四、监理月报

监理例会每周召开。项目管理部应在监理例会开始前与总监或总监代表共同确定会议内容，对于会议中有可能日后引发争议的议题，避免做出对项目管理工作不利的纪要，会议纪要须经项目管理部项目总工或项目管理经理审核通过后方可发出。

会议由总监或总监代表主持，施工单位的项目负责人参加，对于未经同意缺席的，由总监对相关单位进行处罚。项目管理部负责人需出席监理例会。会议内容应涵盖下列内容：

（1）上周会议纪要要求解决的问题的落实情况。

（2）本周进度执行情况，实际进度与计划进度的对比差异，存在的问题及解决的措施。

（3）本周承包人在场情况、机械在场情况及使用状态。

（4）质量控制情况，有关工序、分部分项工程的验收情况。

（5）安全及文明生产的控制情况。

（6）本周有关问题处理及结果情况。

（7）下周关于施工工序、工作面的划分，进度、质量、安全的控制重点。

（8）需要协调的其他事项。

会议纪要由参与人员签字。会议纪要不得取代项目管理部指令，如涉及到项目管理部下发指令的，项目管理部须补发书面指令。

五、监理专题会议

监理部总监可根据工程实际针对工期控制、质量事故、安全文明、技术方案、组织协调等方面的突出问题，召开专题会议。会议应一事一议，落实责任人及完成时间。会议后形成会议纪要。

六、监理发文

监理单位可根据业务需要或建设单位要求发出文件，对所有发出的文件进行登记、建立台帐并记录该文件的处理结果。项目管理部应检查这些文件的处理情况。

监理发文应注意以下几点：

（1）项目管理部与施工单位、设计院、材料供应商之间的往来文件由项目管理部直接向有关方发出或接收，不需要通过监理单位下发或接收，但涉及到变更签证类、工期类、质量、安全类的文件须抄送给监理单位。

（2）监理单位在工期、质量、安全、验收、资料类等方面可以对施工单位下发文件进行指令或确认，但须同时抄送给项目管理部，对于涉及到停复工的文件必须事先征得项目管理部的同意。

（3）对于施工单位提出的工期调整、工程量及成本的确认、技术标准的调整、品牌的更改等，项目监理部不能单独做出确认，必须由项目管理部最终确认后方可生效。对于施工单位对上述问题的来文，项目监理部应及时转发给项目管理部。

第四章  监理单位的管理

一、明确监理的工作职责

项目管理部相关人员应了解监理合同的基本内容，了解监理的工作范围、工作要求等，并就上述内容于监理单位进场后与项目监理部进行一次沟通，明确工作内容及要求。

监理单位与湖南省华夏文化发展有限公司的沟通应通过项目管理部进行，与设计院的沟通原则上通过项目管理部进行，与政府职能部门的沟通由项目管理部进行。

监理单位应了解我公司的管理架构、管理流程及管理制度，其工作流程、表单应与之相适应。

对于《监理规划》及《监理实施细则》中与招标中承诺、我公司管理制度及施工合同规定的流程不一致的，要求其进行修改。

监理在工程管理中负责施工单位间的协调。

二、制定监理工作的重点

在监理的各项工作中，应特别重视监理在质量管理、安全管理及资料管理方面的管理责任。

在各重点工序或重点部位开工前，项目管理部相关人员应与项目监理部进行沟通，对施工的重点部位质量控制，监理的监督、控制、检查等进行明确，对可能出现的异常情况进行分析，制定对策。

对于需项目管理部见证取样事项，监理需会同项目管理部相关人员同时验收方可生效。

三、监督监理人员的考勤

监理的作息时间应与建设单位项目部时间一致，遇节假日如有施工时须保证监理人员在岗，如夜间有施工时，需监理旁站的须有监理人员值班。监理须将排班表报给项目管理部。

项目管理部对监理人员的考勤情况进行监督检查，对于迟到早退、脱岗等行为给予指正，并纳入到监理考核中。

总监或总监代表必须按合同要求按时到位、要常驻现场，总监或总监代表离场前须征得项目管理部的同意，且工作期间一次离场时间不得超过36个小时。

四、监理人员的管理

如果合同约定的总监或总监代表不能到位，项目管理部应根据合同进行处理。

对于其他监理人员必须要求根据合同及施工进度按时到岗。监理单位如更换总监或总监代表时，其更换人员必须经建设单位的考察同意，对于监理人员的更换，也须经过项目管理部的同意。

项目管理部应控制监理人员与施工单位非工作接触，发现监理人员与施工单位不正常接触的苗头，必须及时进行警告。对于偏袒施工单位或故意隐瞒事实的，应追究当事监理人员的责任。

对于违反监理职业道德、责任心不强、专业水平低下、无工作能力、玩忽职守的监理人员，必须要求更换。

五、维护监理的权威

项目管理部在第一次工地例会上，应向施工单位强调监理的权力及项目管理部给予的授权。应给予监理对质量、安全问题按合同建议扣款的权利。

项目管理部相关人员必须重视监理例会在工程管理中的重要作用，项目管理部应参加监理例会，对监理提出有关质量、安全、进度方面的要求给与支持。

项目管理部在审定施工单位工程进度款时，应听取项目监理公司建议。

项目管理部在处理监理问题时应避免在施工现场或监理例会上贬低监理权威。在监理人员受到伤害或遇到威胁时，应出面处理，维护监理的威信。

六、检查监理的工作

项目管理部须检查项目监理部配备的必要检测工具是否到位，必要的规范、标准图集是否到位，如不到位，须发文要求其立即配齐，否则根据监理合同，由项目管理部代买并在监理费中扣除。

检查项目监理部对施工单位质量、安全方案的审批情况，须使有关审批提前于有关工序开工前完成。

抽查对于材料、构件、设备用于工程前进行复审及检查的情况。检查监理见证取样的实施情况。

检查监理人员在重点部位、重要节点及关键工序的巡视、旁站情况，旁站记录是否记录及属实。

检查监理对于质量缺陷、质量事故的记录及处理情况，施工单位的整改落实情况。监理发文是否及时、准确；检查对于分部、分项工程、专项工程验收及分户验收的组织实施情况；

检查监理日记、监理资料、监理档案是否全面，归档是否及时、规范；检查监理月报、监理例会会议纪要，是否按有关要求进行填写，是否能反映工程的真实现状及管理要求。

七、监理费的支付及结算

项目管理部应按监理合同约定的付款节点及方式督促湖南省华夏美湘文化发展有限公司支付监理费用。对监理单位违约的扣款在当期支付监理费中扣除。

当监理的工作量、范围、工期出现调整时，应及时调整付款比例，其调整应符合合同的约定。

监理费的结算按合同约定的结算程序进行，但必须要求监理单位提交全套的监理资料后方可办理结算。

第五章  监理各阶段的工作要点

一、合同管理

项目管理部应将与施工单位签订的总承包施工合同提交给项目监理部，督促监理人员认真研读合同，对工程范围、施工界面、品牌及规格、质量要求、工期要求、配合责任、成品保护及违约责任等有基本的了解。

要求监理按有关合同进行管理，对施工单位出现违反合同的行为时，根据授权进行处理或向项目管理部提出处理建议。

二、第一次工地会议

第一次工地会议由项目管理部组织，会议纪要由项目监理部整理，会议应包括如下内容：

（1）工程各参建单位的组织机构、人员及联络方式。

（2）项目管理部宣布工程管理相关制度及项目管理目标及要求，对监理单位的授权及监理工作内容。

（3）施工单位施工准备情况，机械及劳动力进场计划、施工组织设计上报计划。

（4）项目管理部及监理单位对施工单位对上述计划的意见。

（5）监理单位介绍监理的方法及流程。

（6）监理例会的时间、地点、议题及会议纪律。

三、施工组织设计（施工方案）审查

监理单位应先行对施工组织设计（施工方案）中的内容进行全面审查。

四、施工图及施工图会审

施工图由项目管理部下发给监理单位，再由监理单位下发给施工单位，承包人提供的深化图纸须经项目管理部认可后方能使用。

项目管理部收到施工图纸后，应要求监理单位尽快组织专业监理工程师进行图纸审查，了解项目特点及工程质量要求，对图纸中错、漏、碰、缺等情况在图纸会审前书面报送项目管理部。

施工图会审时，项目监理部应认真记录有关会审内容，对涉及到对原图纸发生变更的，应落实有关变更按项目管理部有关变更签证程序执行。

施工项目部应要求监理工程师带图纸到现场，检查现场各单位使用的图纸是否一致及现场施工是否与图纸一致。

五、测量成果审核

项目管理部应监督监理单位做好测量管理工作，监理单位对项目法人全过程检测单位进行的检测进行监督及复核。

六、专项论证

对于深基坑工程、高边坡工程、高大模板承重支架架设工程、30米以上高空作业工程及当地政府规定，由监理单位协助项目管理部组织专家论证。

对于标的额较大、施工复杂、技术难点高及易引发事故的工程项目，要求监理单位组织或参加项目管理部组织的技术方案论证会。

七、旁站及见证取样

监理单位应按监理实施细则中有关规定，对须旁站的工序进行旁站，做好旁站监理记录，旁站记录应现场录入，不应后补。

项目管理部对监理的旁站工作进行检查，对于不执行旁站的监理，及时指正并依据监理合同的有关条款进行处罚。

要求监理单位检查用于工程的材料、构配件、设备的品牌、规格、数量是否符合施工或供货合同约定的规定。所有批次的进场材料均应记录并按规定见证、取样、送检。

八、工序验收

对于隐蔽工程隐蔽之前监理单位应组织隐蔽验收，验收不合格的不允许进行下道工序的施工。

对于不同的班组或不同的施工单位施工之前，在施工单位自检的基础上，监理单位及项目管理部应组织工序验收移交，上道工序验收合格后方可办理移交，上道工序验收不合格的不得进入下道工序施工。

九、监理联系单、监理通知单、工程暂停通知单

对于一般的质量缺陷、工期滞后、安全文明问题，监理单位可以直接要求施工单位进行整改，也可通过监理联系单的形式要求施工单位进行整改。

对于较严重的质量缺陷、工期滞后、安全文明问题，监理单位可通过发监理通知单的形式要求施工单位进行整改，整改结束后，施工单位必须书面回复，回复中须有相关照片及检测数据等证明。监理单位验收通过后方算通过。

对于严重的质量事故、安全事故、重大安全隐患，监理单位在报经建设单位项目部同意的情况下可下发局部工程暂停通知，暂停通知须指明暂停施工的范围。在有关整改结束并验收后，下发复工通知。 5.11工程进度确认

监理单位审核的施工单位的开工报告后，出具《工程开工/复工报审表》准许施工单位开工。

对于施工单位完成合同节点形象进度的确认，监理单位应在验收合格的前提下进行确认。

对于合同约定的工期延长条件出现时，监理单位负责搜集及确认有关证据，但工期调整的确认须由项目管理部书面发出。

对于变更签证对工期的影响，如果处于非关键线路的调整，监理单位须明确提出不影响工期的意见。对于处于关键线路影响工期的，监理单位须向项目管理部提出并对影响的工期认真记录，但不能单方面做出延期确认。

十、安全及文明施工

监理单位对安全文明施工管理负领导责任，总监为监理安全第一负责人，项目监理部应指派专人担任安全工程师。对于施工单位特种作业人员，监理人员须检查其上岗证，对于施工机械设备、施工机具必须经过安全验证，专人操作。

督促、检查施工单位必须达到安全及文明施工的标准。督促总承包单位负起施工现场安全及文明施工统一管理的责任。

监理部每日应进行安全文明检查，定期组织安全文明联合检查，对违反安全文明施工的行为进行处理。

对于需进行安全论证的施工项目，监理单位需配合项目管理部组织专家论证。

对于施工现场出现的安全事故，监理单位需组织调查取证、下发整改通知、审核整改方案，监督整改过程，对整改结果进行验收。同时监理单位还应接受政府相关部门的检查、指导、处罚。

十一、设计变更、现场签证

所有的设计变更、现场签证应按项目管理部《变更签证管理办法》的有关规定执行，具体操作应注意以下几点：

（1）所有的设计变更、现场签证必须有项目管理部的指令方能执行，监理单位无权向施工单位下发变更、签证类指令。项目管理部发出的指令应同时抄送监理单位。

（2）监理单位在收到项目管理部发出的变更指令后，结合现场对该变更是否涉及拆除、返工、工期延误、其他专业配合等影响进行判断，并向项目管理部提出意见。

（3）监理单位应督促、监督、落实变更签证得到执行，并对相关内容进行记录。

（4）该变更签证完成后，项目管理部应会同项目监理部进行验收。

十二、工程量计量

对于监理范围内项目，所有的工程量都应由监理单位与项目管理部共同确认方可生效。对于变更签证类的已完成工程量，也必须经监理单位在与项目管理部共同确认，并应注意以下问题：

（1）对于可用图纸表示的工程量，可不必具体填写验收工程量，但监理单位应在所附图纸上签字确认。

（2）对于无法用图纸表示的工程量，监理单位须与项目管理部项目部共同进行实量，在有关确认文件上标明具体的工程量。并应附前后照片说明。

（3）对于涉及到租赁、台班、工日类的签证，项目监理部须根据计价原则或实际发生进行记录，建设单位项目部与项目监理部共同确认。

（4）对于工程进行中由于原施工单位合同终止而由接续施工单位进场时，监理单位须负责对原施工单位退场前已完工程量、现场材料，依据有关协议约定的接收原则组织三方验收。

十三、工程扣款

对于施工单位出现违反合同的质量、工期、安全等方面行为，监理单位可依据施工合同约定的相关条款建议项目管理部进行扣款处理。

十四、工程索赔

监理单位在发现施工单位有索赔意向时，及时通知项目管理部，采取必要预防措施。

对于由于项目管理部原因造成施工单位停工的，监理单位应对现场做好记录，并与项目管理部共同对停工时现场已完成的工程量、现场设备及已进场材料进行确认，要求施工单位及时撤离有关设备及施工人员。对停工期间现场的机械设备、留守人员进行记录。对于施工资料进行接收。

在索赔谈判中，监理单位应协助项目管理部提出有关处理索赔所需的合同条款、法律、法规等依据。

十五、成品保护的管理

项目管理部应要求监理单位在监理例会或技术交底会上，强调成品保护责任及成品保护措施。

要求监理单位加强日常或专项成品保护检查，落实各项成品保护措施。

监理单位对发生成品破坏行为，认定并追究相关责任人责任，监督有关破坏得到修复。

十六、分部分项验收、竣工验收

对于已完成的分部分项工程、专项工程，在施工单位自检合格的基础上，监理单位应组织分部分项验收，对于验收不合格项，及时下令要求施工单位进行整改并监督整改完成。

单位工程竣工前，监理单位应组织工程预验收及参加建设单位项目部组织的分部验收专项验收通过后，监理单位参加由项目管理部组织的竣工验收及综合验收，协助项目管理部办理有关验收手续。

十七、工程移交

监理单位负责向项目管理部移交工程监理资料，督促、收集、检查施工单位的工程资料、竣工图纸，保证施工单位向项目管理部移交工程档案资料完整、真实。

对于移交项目，监理单位参与项目管理部对业主的项目移交，对移交中存在的问题，对于不属于质量问题的给与解释。对于属于质量问题的，进行记录并督促相关责任人进行整改。

十八、维保期管理

监理单位应在项目入住的前期阶段（入住后的三个月）保持足够人员驻现场，之后在两年维保期内都应有固定人员，每周至少一次到项目巡查，检查保修状况、参与鉴定工程缺陷及责任。对于防渗漏项目的后3年维保阶段，监理单位可不设固定人员，但发生问题时，应随叫随到。

第六章 监理的档案资料管理

一、档案保管

监理单位须设立专门的档案存放柜，有关资料由专人管理。项目管理部应不定期检查监理资料的管理情况。

二、资料整理

监理单位所有管理均应通过文字来体现，监理发文必须有有效签字人签字。

现场监理工程师必须对现场资料及时填写及整理，监理资料的整理须与工程同步，防止监理资料出现后补的情况。

监理资料出现造假的，项目管理部必须对其进行严肃处理。 总监或总监代表负责整理监理主持的各项会议的会议纪要。 对于工地出现停工或施工单位退场的，应要求项目监理部将有关施工及监理资料收集整理后，在项目监理部暂存或移交给建设单位。

三、竣工资料管理

工程竣工后，要求监理单位督促施工单位尽快收集、整理、审核工程竣工资料及竣工图纸，及时交给建设单位。

四、资料移交

工程移交时，监理单位应向SPV公司移交完整的监理档案

桃源县12个建制镇污水处理厂

及配套管网工程PPP项目

合同管理制度

- 总  则

- 为加强桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目（以下简称“项目”）的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合项目的建设实际，特制定本制度。

第二章  合同管理职责

第一条  项目法人职责

1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护项目法人的合法权益。

2、制定、修订本项目合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。

3、依法签订、变更、解除有关工程合同。

4、严格审查所签订的合同，最大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。

5、协助合同承办人依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。

6、做好合同统计、归档，保管工作。

7、监督、检查合同签订、履行情况。

8、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。

9、依法处理合同纠纷。

10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。

第二条  财务部门的主要职责

1、加强与项目法人及现场管理机构（项目管理）等的联系，及时通报合同履行中的应收付情况。

2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。

3、配合项目法人做好合同管理工作。

第三章   合同审签管理

第一条  湖南省湘交院环境工程有限公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以湖南省湘交院环境工程有限公司名义对外签订合同。

第二条  严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。

第三条  合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同师范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交湖南省湘交院环境工程有限公司有关部门审核。

第四条  所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。

第五条  合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

第六条  订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

第七条  对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。

第八条  订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

第九条  对外签订合同，要明确选择纠纷审判辖地，并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。

第十条  法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。

第十一条  签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第四章  合同审签程序

第一条  签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。

对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。

对非法人组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。

对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、经济组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及注册地。

第十六条  签订合同前需要审查代理人的代理人身份和代理资格。

代理人职务资格证明及个人身份证；

被代理人出具的授权委托书；

代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

第二条  签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。

第三条  签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明材料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明材料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

第四条  下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

名片：

厂家介绍、产品介绍等资料；

各类广告、宣传资料；

各类电话机、手机等通讯工具号码；

对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

第五条  合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

第五章  合同履行、变更和解除

第一条  合同履约管理

1、法定代表人或指定的委托人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。

2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对相对方的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度规定和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

5、凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。

我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。

第二条  合同的变更和解除

1、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

2、我方当事人遇有不可抗力或者其他客观原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知当事人，同时积极采取补救措施减少损失。

3、发现对方当事人部履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向法定代表人报告。

4、我方当事人因不便掌握，应明确变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

第六章  合同纠纷处理

第一条  合同纠纷管理

1、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

2、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即单位负责人报告并向公安机关报案。

3、合同承办部门、人员应配合好参加仲裁或诉讼。

4、合同发生纠纷后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

5、合同发生纠纷后，需要委托人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资格的代理人参与处理纠纷。

6、解决合同纠纷的申请书、起诉状、证据、答辩状、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交备案。

第二条  合同纠纷处理程序

1、发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导和本公司领导，合同承办部门、财务部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。

2、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

3、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据，在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

4、向法院提供原始证据时，必须现行复制，并请求法院的承办人员出具证据收据。

第七章   合同资料管理

档案资料内容

下列资料可以作为合同档案：

谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；

对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；

对方当事人履约能力证明资料复印件；

对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；

我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；

对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；